## Cronograma de Investigación
Etapa | Actividades Específicas | Responsable(s) | Duración Estimada | Periodo Tentativo
1. Preparación | Revisión del tema y justificación. Delimitación del problema de investigación. Formulación de objetivos, hipótesis y variables. Elaboración y aprobación del protocolo. Solicitud de autorización ética y administrativa ante la farmacia. | Investigador principal y asesor metodológico | 2 semanas | Semana 1 – Semana 2
2. Recolección de Datos | Diseño del instrumento de recolección (ficha de extracción). Obtención y depuración de registros anonimizados. Validación de consistencia de datos. | Investigador principal | 2 semanas | Semana 3 – Semana 4
3. Análisis de Datos | Codificación y tabulación de variables. Análisis descriptivo (frecuencias, porcentajes, gráficas). Análisis correlacional (coeficiente de Pearson o Cramer). Interpretación estadística de resultados. | Investigador y asesor estadístico | 2 semanas | Semana 5 – Semana 6
4. Redacción del Informe Final | Elaboración del análisis e interpretación de resultados. Redacción de conclusiones y recomendaciones. Diseño de tablas, gráficas y anexos. Revisión, corrección y entrega final. | Investigador principal | 2 semanas | Semana 7 – Semana 8